## 基本信息
项目申报基本信息表
项目名称* ： | 财经专业楼建设款 | 项目编码*： | 10103
项目类型*： | 当年项目 | 项目类别*： | 产业基础类
资金用途*： | 基本建设 | 项目总金额： | 5620002.39
开始日期*： | 2021-01-01 | 结束日期*： | 2021-12-31
项目分管领导*： | 范惠文 | 单位负责人*： | 刘福平
项目经办人*： | 朱振鹏 | 经办联系电话*： | 13541929735
联系电话*： | 13541929735 | 是否重点项目： | 是
是否政策项目 | 是 | 政策类别： | 产业发展专项资金
是否前评项目： | 否

## 基本情况
基本情况
基本情况： | 2020年乐山一职中财政返额度，是2019年下达的新校园建设中央补助资金，是根据川教函【2019】572号文件，用于学校新校园建设，财经专业实训楼建设，占地1273平方米，总建筑面积5517平方米，容纳财经专业三个年级学生900名学生，新建设教室18间，新件电商、摄影、沙盘、会计电算等实训室。2020年，由于土地拆迁无法完成，建设尚未启动，拟推迟到2021年开工建设。
资金测算说明： | 项目建设新建面积5517平方米，每平方米单价0.1018万元，合计562万元。
项目立项的必要性： | 中央下达资金为2019年下半年，由于新校园建设土地拆迁一直没有完成，导致无法开工。无法完成任务。建设无法完成，学生无法按时搬迁到新校园，社会影响大。
保障项目实施的制度及措施： | 按国家建设有关制度保障项目实施。
组织实施单位： | 乐山苏稽新区投资建设（集团）有限公司
监督管理单位： | 乐山是教育局
项目实施单位： | 四川省乐山市第一职业高级中学

## 立项依据
立项依据
立项依据： | 8.其他（含无依据）
政策依据： | 根据根据川教函【2019】572号文件
其他依据： | 无
需要说明的其他问题： | 无

## 二级构成
二级构成
构成名称 | 年度 | 预算资金来源 | 资金性质 | 金额 | 功能科目 | 备注
财经专业楼建设款 | 2021 | 财政应返还额度 | 经费拨款 | 5620002.39 | 中等职业教育 | 由苏稽新区投资（集团）有限公司代建

## 三级明细
三级明细
二级构成 | 明细名称 | 明细名称 | 预算年度 | 经济科目 | 单价（元） | 数量 | 金额 | 单价依据及数量依据 | 计量单位 | 备注
财经专业楼建设款 | 建设5517平方米的建筑面积 | 建设5517平方米的建筑面积 | 2021 | 房屋建筑物购建 | 1018.67 | 5517 | 5620002.39 | 项目总投资按申报数量计算 | 平方米

## 绩效指标
绩效目标
绩效总目标 | 2021年1月起进行项目建设，截止2021难免12月完成
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值
投入与管理 | 投入管理 | 预算编制合理性 | 合理
投入与管理 | 投入管理 | 预算资金到位率 | =100
投入与管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100
投入与管理 | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全
投入与管理 | 财务管理 | 财务监控有效性 | 有效
投入与管理 | 财务管理 | 资金使用规范性 | 规范
投入与管理 | 实施管理 | 项目质量可控性 | 可控
投入与管理 | 实施管理 | 合同管理完备性 | 完备
投入与管理 | 实施管理 | 政府采购规范性 | 规范
投入与管理 | 实施管理 | 项目管理制度健全性 | 健全
产出指标 | 数量指标 | 建设面积 | =5517平方米
产出指标 | 质量指标 | 建设质量 | >99%
产出指标 | 时效指标 | 完成时间范围 | 2021年12月31日前
产出指标 | 成本指标 | 建设教学楼成本 | =562万元
效益指标 | 社会效益指标 | 新增学位个数 | >400生
效益指标 | 社会效益指标 | 新增教室 | =18间
效益指标 | 生态效益指标 | 绿地率 | =40%
满意度指标 | 满意度指标 | 学生老师满意度 | >95%

## 实施计划
预算实施方案
预算实施总方案 | 项目建设占地1273平方米，建设总面积5517平方米。
编号 | 计划内容 | 起止时间 | 经费测算 |  |  | 组织保障措施 | 负责人
|  |  | 计划建设、购置设备设施、公共服务内容 | 经费需求 | 经费明细
1 | 新建教学楼一棟，含18间教室 | 2021年1月-12月 | 5517平方米建筑面积的实训楼 | 562万元 | 1018元*5517平方米 | 根据国家建设政策保障措施
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## 阶段目标 (hidden)
阶段目标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 一季度目标值 | 二季度目标值 | 三季度目标值 | 四季度目标值
投入与管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100
投入与管理 | 投入管理 | 预算资金到位率 | =100
投入与管理 | 投入管理 | 预算编制合理性 | 合理
投入与管理 | 财务管理 | 财务监控有效性 | 有效
投入与管理 | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全
投入与管理 | 财务管理 | 资金使用规范性 | 规范
投入与管理 | 实施管理 | 项目质量可控性 | 可控
投入与管理 | 实施管理 | 项目管理制度健全性 | 健全
投入与管理 | 实施管理 | 政府采购规范性 | 规范
投入与管理 | 实施管理 | 合同管理完备性 | 完备
投入与管理 | 资产管理
产出指标 | 数量指标 | 建设面积 | =5517平方米
产出指标 | 质量指标 | 建设质量 | >99%
产出指标 | 时效指标 | 完成时间范围 | 2021年12月31日前
产出指标 | 成本指标 | 建设教学楼成本 | =562万元
效益指标 | 经济效益指标
效益指标 | 社会效益指标 | 新增学位个数 | >400生
效益指标 | 社会效益指标 | 新增教室 | =18间
效益指标 | 生态效益指标 | 绿地率 | =40%
效益指标 | 可持续影响指标
满意度指标 | 满意度指标 | 学生老师满意度 | >95%